## Projektplan
Bachelor-Thesis
Semantische Beziehungen | [10 empty] | Zeitfenster
7
0
[6 empty] | Projektstart [PS] : | 2015-03-25
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten | [75 empty] | © Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
 | time axis 2015-03-23 to 2015-08-02
[13 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31
Nr. | Aufgabe | ben1 | ben2 | ben3 | Wer | Start | Dauer | Ende | Status |  | Ber.Anteil | Ber.Datum | 2015-03-23: 2015-03-23; 2015-03-30: 2015-03-30; 2015-04-06: 2015-04-06; 2015-04-13: 2015-04-13; 2015-04-20: 2015-04-20; 2015-04-27: 2015-04-27; 2015-05-04: 2015-05-04; 2015-05-11: 2015-05-11; 2015-05-18: 2015-05-18; 2015-05-25: 2015-05-25; 2015-06-01: 2015-06-01; 2015-06-08: 2015-06-08; 2015-06-15: 2015-06-15; 2015-06-22: 2015-06-22; 2015-06-29: 2015-06-29; 2015-07-06: 2015-07-06; 2015-07-13: 2015-07-13; 2015-07-20: 2015-07-20; 2015-07-27: 2015-07-27
… :-)… | [12 empty] | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1 | Kick-Off |  |  |  |  | 2015-03-25 | M |  | 100% | 999
2 | Vorbereitungen |  |  |  |  | 2015-03-26 | 8 | 2015-04-02 | 100% | 999 | 8 | 2015-04-02
2.01 | Projektplan |  |  |  |  | 2015-03-26 | 2 | 2015-03-27 | 100% | 999 | 2 | 2015-03-27
2.02 | Abstract |  |  |  |  | 2015-03-28 | 4 | 2015-03-31 | 100% | 999 | 4 | 2015-03-31
3 | Einarbeitung |  |  |  |  | 2015-04-03 | 21 | 2015-04-23 | 90% | -58 | 19 | 2015-04-21
3.01 | Python-Implementierung von Word2Vec |  |  |  |  | 2015-04-03 | 7 | 2015-04-09 | 100% | 999 | 7 | 2015-04-09
3.02 | Wikipedia Korpora |  |  |  |  | 2015-04-10 | 4 | 2015-04-13 | 100% | 999 | 4 | 2015-04-13
3.03 | LaTeX Einarbeitung |  |  |  |  | 2015-04-14 | 6 | 2015-04-19 | 60% | -62 | 4 | 2015-04-17
3.04 | Aufbau Thesis |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2 | 2015-04-21 | 100% | 999 | 2 | 2015-04-21
4 | Implementierung Wikipedia Korpus |  |  |  |  | 2015-04-24 | 14 | 2015-05-07 | 66.67% | -47 | 9 | 2015-05-02
4.01 | Gesamtkorpus |  |  |  |  | 2015-04-24 | 6 | 2015-04-29 | 100% | 999 | 6 | 2015-04-29
4.02 | Spezielle Teilkorpus |  |  |  |  | 2015-04-30 | 5 | 2015-05-04 | 80% | -46 | 4 | 2015-05-03
4.03 | Dokumentation |  |  |  |  | 2015-04-24 | 14 | 2015-05-07 | 20% | -53 | 3 | 2015-04-26
5 | Analyse semantische Beziehungen |  |  |  |  | 2015-05-08 | 15 | 2015-05-22 | 58% | -33 | 9 | 2015-05-16
5.01 | Testdaten erstellen |  |  |  |  | 2015-05-08 | 5 | 2015-05-12 | 70% | -38 | 4 | 2015-05-11
5.02 | Implementierung Tests |  |  |  |  | 2015-05-13 | 5 | 2015-05-17 | 50% | -34 | 3 | 2015-05-15
5.03 | Analyse |  |  |  |  | 2015-05-18 | 5 | 2015-05-22 | 50% | -29 | 3 | 2015-05-20
5.04 | Dokumentation |  |  |  |  | 2015-05-08 | 15 | 2015-05-22 | 20% | -39 | 3 | 2015-05-10
5.05 | Milestonetreffen |  |  |  |  | 2015-06-08 | M |  | 100% | 999
6 | Korpus aus spezieller Domäne |  |  |  |  | 2015-06-01 | 14 | 2015-06-14 | 0% | -18 | 0 | 2015-05-31
6.01 | Erstellen des Korpus |  |  |  |  | 2015-06-01 | 6 | 2015-06-06 | 0% | -18 | 0 | 2015-05-31
6.02 | Testdaten erstellen |  |  |  |  | 2015-06-07 | 3 | 2015-06-09 | 0% | -12 | 0 | 2015-06-06
6.03 | Dokumentation |  |  |  |  | 2015-06-01 | 14 | 2015-06-14 | 0% | -18 | 0 | 2015-05-31
7 | Vergleich Wiki- und spezieller Domänenkorpus |  |  |  |  | 2015-06-15 | 12 | 2015-06-26 | 0% | -4 | 0 | 2015-06-14
7.01 | Implementierung Tests |  |  |  |  | 2015-06-15 | 4 | 2015-06-18 | 0% | -4 | 0 | 2015-06-14
7.02 | Analyse |  |  |  |  | 2015-06-19 | 5 | 2015-06-23 | 0% | 0 | 0 | 2015-06-18
7.03 | Dokumentation |  |  |  |  | 2015-06-15 | 14 | 2015-06-28 | 0% | -4 | 0 | 2015-06-14
7.04 | Milestonetreffen |  |  |  |  | 2015-06-26 | M |  | 0% | 8
8 | Thesis vervollständigen |  |  |  |  | 2015-06-27 | 28 | 2015-07-24 | 0% | 8 | 0 | 2015-06-26 | bar: 2015-06-15 S to 2015-06-15 S
8.01 | Draft Abgabe |  |  |  |  | 2015-07-08 | M |  | 0% | 20 | bar: 2015-06-15 F
8.02 | Abgabe |  |  |  |  | 2015-07-29 | M |  | 0% | 41
8.03 | s | [5 empty] | M |  | 0%
:-) …
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Note on A14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "A16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(B16="";"";WENN(A15="";WENN(MAX($A15:A$16)=0;1;ABRUNDEN(MAX($A15:A$16)+1;0));A15+0.01))
Note on I14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "i16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="M";"";WENN(H16="";"";ARBEITSTAG(G16;H16-1;Feiertage))))
Note on K14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "K16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="";"";WENN(J16=1;999;WENN(H16="M";G16-HEUTE();M16-HEUTE()))))
Note on L14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "L16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="M";"";RUNDEN(J16*SUMME(I16-G16+1);0)))
Note on M14: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "M16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(I16="";"";G16+L16-1))

## Stammdaten
Aufgabe | Projektmitglieder |  | Dauer | Datum | Status in % | Benutzerdef 1 | Benutzerdef 2 | Benutzerdef 3 | Zeitfenster |  |  | Arbeitsfreie Tage | Projektplan 4 M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
| Kürzel | Vorname Name | [9 empty] | Steht nur bei Berechnung mit Arbeitstagen zur Verfügung | Nachfolgende Zeilen dürfen nicht verändert werden:
Projektstart | KeTe | Projektkernteam | M | 2014-03-07 | 100% | Auswahl 1 | Auswahl 1 | Auswahl 1 | Wenn Wert grösser/gleich | 7 | Tage dann Grün
Implementierung | PrLe | Projektleitung | 1 | 2014-06-08 | 0% | Auswahl 2 | Auswahl 2 | Auswahl 2 | Wenn Wert kleiner 7 Tage und grösser/gleich | 0 | Tage dann Orange
Einarbeitung | PrTe | Projektteam | 2 | 2014-03-07 | 10% | Auswahl 3 | Auswahl 3 | Auswahl 3 | Wenn Wert kleiner als 0 dann Rot |  |  |  | Projektplan 9 M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
| Pers.1 |  | 3 |  | 20% | … | … | … |  |  |  |  | Nachfolgende Zeilen dürfen nicht verändert werden:
| Pers.2 |  | 4 | 2014-03-14 | 30%
| Pers.3 |  | 5 | 2014-03-21 | 40%
| Pers.4 |  | 6 | 2014-03-28 | 50%
| Pers.5 |  |  | 2014-04-04 | 60% | [7 empty] | Projektplan 12 M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
| Pers.6 |  | 7 | 2014-04-11 | 70% | [7 empty] | Nachfolgende Zeilen dürfen nicht verändert werden:
| Pers.7 |  | 14 | 2014-04-18 | 80%
| Pers.8 |  | 21 | 2014-04-25 | 90%
| Pers.9 |  | 28 | 2014-05-02 | 100%
| Pers.10 |  | 35 | 2014-05-09 | [8 empty] | Projektplan 24 M | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
|  |  | 42 | 2014-05-16 | [8 empty] | Nachfolgende Zeilen dürfen nicht verändert werden:
|  |  | 49 | 2014-05-23
|  |  | 56 | 2014-05-30
|  |  | 63 | 2014-06-06
|  |  | 70 | 2014-06-13
|  |  | 77 | 2014-06-20
|  |  | 84 | 2014-06-27
|  |  | 91 | 2014-07-04
|  |  | 98 | 2014-07-11
|  |  | 105 | 2014-07-18
|  |  | 112 | 2014-07-25